ANÁLISE DO PROCEDIMENTO PADRÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA OU POR INEXIGIBILIDADE
VERSÃO VIGENTE × SUGESTÃO DA SUPADM (129659709)

OBJETIVO: Comparar a redação vigente do POP (etapas B.1 a B.12) com a minuta de sugestão da SUPADM (itens 1 a 9), identificando o que saiu, o que saiu em parte, o que foi incluído e o que mudou de responsável ou de ordem. A minuta não traz justificativa para as alterações.

CRITÉRIO: Uma ação só é listada como "saiu por completo" se não aparece em nenhum ponto da sugestão. Se a ação permanece, ainda que em outro item, com outro responsável ou com redação reduzida, ela consta como "saiu em parte" ou como mudança de responsável.

REFERÊNCIAS: No vigente, os itens de cada etapa são numerados automaticamente (a, b, c...). Na sugestão, há letras repetidas (o item 1 tem dois "d" e o item 3 repete o "b"); por isso, quando necessário, cita-se "(1º)" ou "(2º)" para indicar a ordem em que a letra aparece.

# SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PONTOS

- Controle de integridade retirado: a consulta a SIGA, CNEP e CEIS saiu sem substituto (a verificação de "Certidões" permanece, mas não equivale à consulta às listas de sanção).

- Empenho sem etapa própria: saíram a autorização do empenho pelo Presidente (B.10), o Despacho Anexo II e a emissão da NE (B.11). A NE só aparece como dado do termo de contrato (6a).

- DDI sem critério definido: saíram os gatilhos de alto grau de risco de integridade e de Política de Alçada; a sugestão diz apenas "de acordo com o valor". O Relatório da DDI também deixou de trazer "medidas a serem adotadas".

- RILC e ASSJUR enfraquecidos: a referência ao RILC saiu da manifestação da SUPADM (6e); a verificação do cumprimento das recomendações da ASSJUR deixou o tópico 1 e ficou só no item 3c, depois da DDI.

- Fluxo reordenado: a assinatura do contrato passou a ocorrer depois de SIGA, NAD e aprovação.

- Inconsistências internas na sugestão (seção 5), entre elas NAD emitida duas vezes.

# 1. AÇÕES DA VERSÃO VIGENTE QUE SAÍRAM POR COMPLETO

| # | AÇÃO (REDAÇÃO VIGENTE) | ONDE ESTAVA | SITUAÇÃO NA SUGESTÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coluna PRAZO (estimado): | Cabeçalho da tabela | Coluna suprimida. Não há mais prazos. |
| 2 | Caso necessário, encaminhar para a ASSJUR para uma nova análise | B.1, item c | Não consta. |
| 3 | Verificar se o contratado não está na lista de empresas vedadas nos sistemas SIGA, CNEP e CEIS | B.1, Controles necessários | Não consta. Permanece só o controle de "Certidões inseridas e atualizadas". |
| 4 | Após aprovar o Planejamento no SIGA, clicar em "concluir" | B.4, item b | Não consta. |
| 5 | CHEGAB: elaborar a minuta de Despacho de autorização da NAD (Anexo II) e encaminhar ao Diretor Presidente | B.10 | Não consta. |
| 6 | PRESI: assinar a minuta de Despacho (Anexo II) | B.10 | Não consta. |
| 7 | PRESI: autorizar a emissão da Nota de Empenho no SIGA e encaminhar à DIRPLA/GERORT (a redação vigente escreve "Nota de Empenho – NAD") | B.10, item b | Não consta. O item 5 da sugestão trata só da autorização da NAD. |
| 8 | GERORT/DIRPLA: emitir a Nota de Empenho (NE) como etapa própria | B.11 | Sem etapa nem responsável. A NE aparece apenas como dado do termo de contrato (6a) e, de passagem, como "NAD/Empenho" (3e). |
| 9 | Remeter o processo ao setor de Compras para registro | B.11 | Não consta. |

# 2. AÇÕES QUE SAÍRAM EM PARTE OU PERDERAM CONTEÚDO

| # | AÇÃO (REDAÇÃO VIGENTE) | ETAPA | O QUE SAIU | COMO FICOU NA SUGESTÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conferência e ajuste das minutas | B.1, item a | Conferência das informações inseridas pela área demandante; ajuste do Edital; Minuta-Padrão PGE. "Termo de Conformidade" virou "Declaração de Conformidade". | 1a: ajustar a minuta do Instrumento Contratual e da Declaração de Conformidade "de acordo com Parecer e certificar". |
| 2 | Verificação do atendimento das recomendações da ASSJUR e manifestação de que o processo está instruído de acordo com o RILC | B.1, item b, e B.3 | Saiu do tópico 1 (antes da DDI). Perdeu a condição "caso positivo". No tópico 1 restou só o controle "verificar se as exigências da ASSJUR foram atendidas, caso houver". | 3c (após a DDI), uma única vez: "caso aplicável [...] apresentando justificativa". |
| 3 | Realizar a Avaliação de Conformidade/DDI, ou encaminhá-la à ASSGER, obrigatoriamente nos casos definidos | B.1, item d | "Realizar"; "Avaliação de Conformidade"; "obrigatoriamente"; os critérios de alto grau de risco de integridade (ato da Diretoria ou do Conselho) e de valor acima da Política de Alçada. | 1d (2º): "encaminhar [...] solicitando a realização do DDI, de acordo com o valor", sem definir o valor. A lista de exceções (abaixo de R$ 20.000,00, aditivo, ARP, órgãos públicos) foi mantida. |
| 4 | Realizar a DDI | B.2 | "Avaliação de Conformidade". | 2a: "realizar o DDI". |
| 5 | Relatório da DDI | B.2 | Exigência de o Relatório trazer "medidas a serem adotadas". O retorno dos autos deixou de ser à GERLIC. | 2c: elaborar o Relatório de DDI (e o de Avaliação do Programa de Integridade, se aplicável) e restituir os autos à SUPADM. |
| 6 | Verificar as recomendações do Relatório de DDI | B.3 | Condição "caso aplicável". | 3a: verificar o grau de risco e as recomendações, sem condição. |
| 7 | Preparar o Contrato ou Instrumento Contratual | B.3 | "Preparar"; "ou instrumento equivalente"; a condição alternativa ("atender às recomendações ou não haver impedimentos") virou cumulativa. | 6d: "e não havendo impedimentos, o instrumento contratual é disponibilizado para assinatura". 6a: complementar os dados do "termo de contrato". |
| 8 | Manifestação expressa do titular da SUPADM | B.4, item c | Referência ao RILC e o advérbio "devidamente". | 6e: processo "instruído e em condições de ser enviado para assinatura dos Diretores", com as recomendações da ASSJUR cumpridas. |
| 9 | PRESI: assinar a Portaria e determinar a publicação no DOERJ | B.6 | Aviso de Licitação (caso aplicável). | 8 (PRESI, a): "determinar a publicação no DOERJ". |
| 10 | PRESI: encaminhar o processo | B.6 | GERADM como destinatária. | 8 (PRESI, d): DIRAF e Gestores do SIGFIS. |
| 11 | Criar a Contratação no SIGA | B.7 | Remessa do processo à DIRAF. | 3 (2º b): "a GERADM faz a contratação no SIGA", sem remessa à DIRAF. |
| 12 | Aprovar a Contratação no SIGA | B.8 | Solicitação à DIRPLA/GERORT da autorização da emissão da NAD. | Item 5: a PRESI aprova e encaminha à DIRPLA/GERORT "que irá emitir a NAD". |
| 13 | Emitir a NAD | B.9 | Verificação prévia do processo e "no sistema SIGA". | 4a: "emite a NAD e faz o planejamento". |
| 14 | Encaminhar à CHEGAB | B.9 | Solicitação de autorização da emissão de empenho pelo Presidente. | 4b: "para autorização da NAD". |
| 15 | CHEGAB: encaminhar ao Presidente | B.10 | Autorização do empenhamento da despesa. | 5b: "autorização da NAD". |
| 16 | Registro do contrato no TCE-RJ | B.12 | Expressão "registro do Contrato". | 8 (PRESI, d): "lançamento no TCE", pelos Gestores do SIGFIS. |

# 3. AÇÕES INCLUÍDAS NA SUGESTÃO QUE NÃO CONSTAM NO POP VIGENTE

| # | AÇÃO INCLUÍDA | ONDE ESTÁ NA SUGESTÃO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Receber e validar os documentos da fase preparatória (já aprovados pela ASSJUR, se necessário), conforme o POP de Elaboração de Documentos da Fase Preparatória | Item 1, texto inicial |
| 2 | Nas inexigibilidades, certificar a juntada da documentação comprobatória de exclusividade no fornecimento do bem ou serviço | 1b |
| 3 | Se o Parecer ponderar sobre a pesquisa de mercado, verificar se os fornecedores foram selecionados pelo SIGA. Se foram de fora, conferir os itens da Orientação Administrativa PGE nº 13: justificativa da fonte, pertinência temática, e-mail funcional com identificação do empregado, e prints ou PDFs com data | 1c |
| 4 | Verificar o valor e as condições do contrato e, caso necessário, encaminhar o Formulário de Avaliação do Programa de Integridade ao fornecedor: valor superior a 455.387,23 UFIR (obras e engenharia) ou 197.334,47 UFIR (compras e serviços) e prazo igual ou superior a 180 dias. A redação não esclarece se valor e prazo são cumulativos | 1d (1º) |
| 5 | Abrir novo processo SEI para a avaliação do Programa de Integridade, conforme o Procedimento Padrão específico | Observação do 1d (1º) |
| 6 | Controle: verificar se consta nos autos a Declaração de Disponibilidade Orçamentária | Controles do item 1 (3º) |
| 7 | Controle: a DDI será realizada mesmo que o fornecedor não envie o Formulário e os documentos comprobatórios | Controles do item 1 (último) |
| 8 | Inserir o resultado da avaliação do Programa de Integridade no processo SEI específico e citá-lo no Relatório de DDI | 2b |
| 9 | Elaborar o Relatório de Avaliação do Programa de Integridade, se aplicável | 2c |
| 10 | Verificar o grau de risco atribuído ao fornecedor | 3a |
| 11 | Se o risco for médio ou alto, avaliar a necessidade de alertar o(s) Diretor(es) para procedimentos adicionais | 3b (1º) |
| 12 | SUPADM inicia a contratação no SIAFE/RIO, em paralelo com a GERADM | 3d |
| 13 | SUPADM envia o processo à SUPLAN para emitir NAD/Empenho no SIGA/RJ | 3e |
| 14 | CHEGAB verifica a instrução processual antes de encaminhar à PRESI | 5a |
| 15 | DIRAF assina o contrato | 6f e 7b |
| 16 | CHEGAB verifica também o grau de risco apurado no Relatório de DDI | 8 (CHEGAB, a) |
| 17 | Encaminhar aos Gestores do SIGFIS para lançamento no TCE, com posterior envio à CHEGAB para apreciação e consolidação dos atos | 8 (PRESI, d) |
| 18 | Gestor do Contrato completa os dados no SIAFE-RIO e no SIGA | 9c |

# 4. MUDANÇA NA ORDEM DO FLUXO

Na versão vigente, o contrato é assinado (B.6) antes de criar a contratação no SIGA, emitir a NAD e emitir a NE (B.7 a B.11). Na sugestão, SIGA, SIAFE, NAD e aprovação da PRESI vêm antes da assinatura (itens 3 a 5 e 8). Por isso a NE perde o lugar próprio.

| VIGENTE | SUGESTÃO |
| --- | --- |
| B.1 Conferência (GERLIC e SUPADM) B.2 DDI (ASSGER) B.3 Análise final e preparação do contrato (GERLIC) B.4 Aprovação do Planejamento no SIGA (SUPADM) B.5 Aprovação (DIRAF) B.6 Assinatura do contrato (CHEGAB/PRESI) B.7 Criar contratação no SIGA (GERADM) B.8 Aprovar contratação no SIGA (DIRAF) B.9 Emitir NAD (GERORT/DIRPLA) B.10 Autorizar empenho (CHEGAB/PRESI) B.11 Emitir NE B.12 Início da execução | 1 Conferência (SUPADM) 2 DDI (ASSGER) 3 Análise final; GERADM contrata no SIGA; SUPADM inicia no SIAFE/RIO; envio à SUPLAN 4 NAD e planejamento (SUPLAN/GERORT) 5 Aprovação da Contratação no SIGA (CHEGAB/PRESI) 6 Efetivação: termo de contrato com NE, assinaturas do fornecedor, manifestação da SUPADM (SUPADM/GERLIC) 7 Aprovação e assinatura (DIRAF) 8 Assinatura do contrato (CHEGAB/PRESI) 9 Início da execução (Gestor e fiscais) |

# 5. INCONSISTÊNCIAS E PONTOS DE ATENÇÃO NA REDAÇÃO DA SUGESTÃO

- Numeração: o item 1 tem dois itens "d" e o item 3 repete a letra "b". Isso compromete as remissões internas.

- NAD emitida duas vezes: no item 4 (SUPLAN/GERORT emite a NAD) e de novo no item 5 (a PRESI encaminha à DIRPLA/GERORT "que irá emitir a NAD"). O item 3e fala em "NAD/Empenho".

- NE sem etapa: não há ação de autorizar nem de emitir a Nota de Empenho, nem responsável. Ela só é citada como dado do termo de contrato (6a).

- Unidade com nomes diferentes: SUPLAN (3e e 4) e DIRPLA/GERORT (item 5) parecem tratar da mesma função.

- DDI sem critério: "de acordo com o valor" não diz qual valor. O vigente remetia à Política de Alçada e ao ato que define o alto grau de risco, ambos "em elaboração".

- Programa de Integridade: valor e prazo são apresentados sem indicar se as condições são cumulativas ou alternativas.

- ASSJUR: o cumprimento das recomendações só é verificado no 3c, depois da DDI, e a nota do item 4 prevê parecer posterior ao Planejamento (ver 3.3).

- Referência cruzada imprecisa: o item 8 (CHEGAB, b) remete ao "passo a" sem indicar de qual POP. No vigente, a remissão era ao "passo A" da fase preparatória.

- Consulta a SIGA, CNEP e CEIS: recomenda-se reincluí-la no item 1, pois a verificação de "Certidões" não equivale à consulta às listas de sanção.

ACHADOS DE NÃO CONFORMIDADE DO POP DE CONTRATAÇÃO DIRETA OU INEXIGIBILIDADE

Análise frente ao Estatuto Social da CENTRAL, à Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), ao Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) vigente e à Lei Estadual nº 7.753/2017 (Programa de Integridade)

| # | ETAPA | ACHADO | BASE | RECOMENDAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | O POP não prevê a ratificação da dispensa ou inexigibilidade pelo Diretor-Presidente. | RILC, art. 123 | Transformar o passo da Presidência na Etapa 5 em ato expresso de ratificação no SEI |
| 2 | 1(b) e 1(c) | A justificativa do preço e a razão da escolha do fornecedor não são conferidas como obrigatórias. A pesquisa de preços só é verificada se o Parecer levantar a questão. | Lei 13.303, art. 30, §3º, II e III; RILC, art. 121, VI e VII, e parágrafo único | Conferir sempre os dois elementos. Na inexigibilidade, comparar com os preços que a futura contratada pratica com outros entes. Na dispensa, seguir o art. 21 do RILC. |
| 3 | 1(d) | O POP exige que o fornecedor comprove a existência do Programa de Integridade antes da contratação. A lei dá 180 dias depois da assinatura para implantar o programa e, antes da assinatura, só pede declaração de quem já o tem. | Lei 7.753, arts. 5º e 10 | Reescrever a alínea. Antes da assinatura, pedir a declaração do art. 10 a quem já tem programa. Para os demais, avisar do prazo de 180 dias. A avaliação feita antes do contrato serve de insumo de risco e não impede a contratação. |
| 4 | 2 e 9 | A lei dá ao Gestor do Contrato a tarefa de fiscalizar a implantação do programa e informar o Ordenador de Despesas, que aplica a multa. O POP não passa essa tarefa ao gestor (Etapa 9) e concentra a avaliação na ASSGER (Etapa 2). | Lei 7.753, arts. 6º, 11 e 12 | Incluir na Etapa 9: acompanhar o prazo de 180 dias, receber a prova documental e informar o Ordenador de Despesas sobre descumprimento ou atraso. A ASSGER atua como apoio técnico, sem assumir a fiscalização. Isso também preserva a segregação de funções. |
| 5 | 6(c) | O POP só prevê o extrato no DOERJ. Faltam a publicação do contrato completo no site e o prazo de 30 dias. | RILC, art. 137 | Incluir as duas publicações, com o prazo e os responsáveis. |
| 6 | 6(b) e 6(d) | Não há convocação formal do fornecedor para assinar, com o prazo de 5 dias úteis e a lista de documentos exigidos. O fornecedor assina antes das aprovações internas. | RILC, art. 136, caput e §§ 3º e 4º | Criar o passo de convocação depois da Etapa 7. Incluir entre os documentos a declaração do art. 10 da Lei 7.753, quando couber. Excluir a alínea 6(b). |
| 7 | 3(c) e 6(e) | O POP não trata do caso em que a área decide não acolher alguma recomendação da ASSJUR. | RILC, art. 33, §1º | Prever a justificativa técnica da área, ratificada pelo Diretor-Presidente, juntada antes da manifestação da SUPADM. |
| 8 | 1(b) | A inexigibilidade só é conferida pela exclusividade. Ficam de fora a notória especialização e a checagem da veracidade dos documentos. | Lei 13.303, art. 30, II e §1º; RILC, art. 125, II, §§ 1º e 2º | Incluir as formas de prova do §1º, a confirmação da veracidade e a conferência da hipótese do inciso II. |
| 9 | 1(c) | O POP usa a Orientação da PGE nº 13, que o RILC não incorpora. O RILC tem regra própria para a pesquisa com fornecedores. | RILC, art. 21, IV e §3º | Usar o art. 21 como base e manter os itens da PGE como complemento. Deixar claro que vale para a dispensa. |
| 10 | 1(d) | Os limites de valor conferem com a lei: R$ 1,5 milhão e R$ 650 mil convertidos pela UFIR-RJ de 2018. Mas faltam a citação da lei e a indicação de que valor e prazo são exigidos ao mesmo tempo. | Lei 7.753, art. 1º, caput e §4º (atualização anual pela UFIR-RJ) | Citar a lei. Deixar explícito que as duas condições são cumulativas. Orientar a conversão pela UFIR-RJ do ano da contratação. |
| 11 | 1(d) | O formulário de avaliação é definido em outro POP. A lei fixa 16 parâmetros de avaliação e exige que a aferição seja feita por prova documental, sem interferência na gestão da empresa. | Lei 7.753, art. 4º e art. 11, §2º | Confirmar que o POP de Avaliação do Programa de Integridade segue os 16 parâmetros do art. 4º. |
| 12 | 3(b) | Com risco de DDI médio ou alto, o POP diz apenas "verificar a necessidade de alertar" os diretores, sem registro da decisão. | Não há norma específica. RILC, art. 4º, V (diretriz anticorrupção); Estatuto, art. 72, VI e VII (indiretos) | Tornar obrigatória a comunicação à Diretoria e registrar nos autos o aceite do risco e as medidas de mitigação. |
| 13 | 1 (Obs. DDI) | O POP dispensa o DDI em quatro situações: contratações abaixo de R$ 20.000,00, aditivos contratuais, adesão a Ata de Registro de Preços e contratações com órgãos da Administração Pública. Nenhuma dessas exceções tem base normativa: o RILC não trata do DDI, e a Lei 7.753/2017 trata do Programa de Integridade do fornecedor, não da diligência feita pela CENTRAL. Além disso, aditivo e adesão a Ata de Registro de Preços não são hipóteses de contratação direta, e a expressão "órgãos da Administração Pública" não deixa claro se inclui as empresas estatais. | - | - |

ANÁLISE FRENTE A NOVA PROPOSTA DO RILC QUE SE ENCONTRA EM ANÁLISE DA ASSESSORIA JURÍDICA

| # | ETAPA | EFEITO DA MINUTA | BASE MINUTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Mantido. A minuta mantém a aprovação pelo Diretor e a ratificação pelo Diretor-Presidente. Acrescenta a "aprovação do Processo de Contratação pelo Diretor-Presidente" na fase preparatória. | Arts. 233 e 88, XIV (combinado com o art. 86) |
| 2 | 1(b) e 1(c) | Mantido, com mudança. A minuta exige a razão da escolha e a justificativa do preço. Mas retira a regra atual que manda comparar o preço, na inexigibilidade, com o que a futura contratada pratica com outros entes. A pesquisa de preços passa a seguir o Decreto Estadual 48.816/2023 e serve para "referendar os valores propostos para a Contratação Direta". | Arts. 232, II e III, e 99, II, "b" |
| 3 | 1(d) | Muda a análise. A minuta exige, como condição para assinar o contrato, "comprovar que mantém Programa de Integridade, nos termos da Lei 7.753". Isso alinha o POP à minuta, mas a própria minuta contraria a lei, que dá 180 dias depois da assinatura para implantar o programa. | Art. 252, III |
| 4 | 2 e 9 | Mantido. A minuta não trata da fiscalização do programa pelo gestor do contrato. | (Lei 7.753, arts. 6º, 11 e 12) |
| 5 | 6 (c) | Mantido. A minuta mantém o extrato no DOERJ e a íntegra no site em 30 dias, e estende a regra a apostilamentos. | Art. 254 |
| 6 | 6 (b) e 6(d) | Reforçado. A minuta mantém a convocação com prazo de 5 dias úteis, prevê assinatura eletrônica no SEI e lista novos documentos obrigatórios para a assinatura: certidão de cumprimento da cota de aprendiz e comprovação da cota da Lei Estadual 7.258/2016 (pessoas com deficiência e reabilitados). | Arts. 251, 252 e 253 |
| 7 | 3 (C) e 6(e) | Mantido | Art. 135, parágrafo único |
| 8 | 1 (b) | Mantido. A minuta retira uma das formas de provar exclusividade: a "pesquisa junto a outros órgãos". | Art. 237, II, §§ 1º e 2º |
| 9 | 1(c) | Mantido, com mudança de base. A regra de no mínimo 3 fornecedores passa para o art. 101, IV, e a pesquisa de preços passa a seguir o Decreto 48.816/2023. | Art. 101, IV e parágrafo único |
| 10 | 1(d) | Mantido. A minuta remete à Lei 7.753 sem fixar valores. | Art. 252, III |
| 11 | 1 (d) | Mantido | - |
| 12 | 3(b) | Agravado. Pela minuta, quem recebe risco de integridade alto não pode participar de contratações com a CENTRAL, salvo exceções previstas em normas internas. O POP trata o risco alto apenas como "verificar a necessidade de alertar" os diretores. | Art. 9º, §1º |
| 13 | 1 (Obs. DDI) | Agravado. A minuta diz que todos os interessados em iniciar e manter relacionamento com a CENTRAL "serão submetidos" a diligências, sem prever exceções. As exceções do §2º são ao impedimento de quem tem risco alto, não à realização do DDI. Com isso, as quatro dispensas do POP passam a contrariar a minuta: o "manter relacionamento" alcança os aditivos, e "Interessado" é qualquer pessoa física ou jurídica, o que inclui órgãos públicos. | Art. 9º, caput e §2º; art. 10, LXIII (definição de "Interessado") |